## Лист1
Исполнение программы текущего ремонта за 2014 год
тыс.руб.
наименование работ | план | исполнение | примечание
Зеленая 3
замена (ремонт) водостоков | 70 | 59.041
ямочный ремонт дорог | 30
ремонт цоколя | 0 | 23.634
установка общедомовых приборов учета | 21 | 58.2792
ремонт колодцев | 6 | 6
Зеленая 4
ремонт цоколя | 20 | 15.29
ремонт дверей | 50 | 50
ямочный ремонт дорог | 30
замена (ремонт) водостоков | 100 | 57.3369
замена остеклкния подъезда | 480 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 289 | 43.206
ремонт колодцев | 6 | 6
Зеленая 5
ремонт цоколя | 20 | 18.5
ремонт (замена) водостоков | 50 | 39.3174
ямочный ремонт дорог | 15
замена остекления подъезда | 320 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 19 | 49.1338
ремонт колодцев | 4 | 4
Зеленая 8
ремонт подъезда | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт цоколя | 40 | 40
ремонт (замена) водостока | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт дорог | 10 | 35.724
подъездное освещение | 9 | 9
установка общедомовых приборов учета | 21 | 19.8
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
утепление розлива | 25 | 25
Зеленая 10
ремонт подъездов | 110 | 110
ямочный ремонт дорог | 25 | 80.031
ремонт (замена) водостоков | 110 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 25 | 82.7926
ремонт колодцев | 5 | 5
Зеленая 11
ремонт дверей | 12 | 12
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива | 40 | 40
ремонт колодцев | 4 | 4
установка общедомовых приборов учета | 19 | 19.8
ремонт (замена) водостоков | 50 | 39.5697
устройство ограждения - придомовая территория | 0 | 40.1695
ремонт цоколя | 20 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 20 | 66.033
Зеленая 12
ремонт подъезда | 70 | 17.5372
ремонт (замена) водостоков | 70 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива | 40 | 40
ремонт колодцев | 4 | 4
освещение придомовой территории | 70 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 19 | 27.8
ямочный ремонт дорог | 20 | 66.285
Зеленая 14
ремонт цоколя | 20 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 35.82
утепление розлива | 25 | 25
ремонт колодцев | 4.5 | 4.5
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 25 | 21.7
замена светильников подъездного освещения | 5 | 5
Зеленая 17
ремонт дверей | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 20 | 65.545
устройство ограждения - придомовая территория | 0 | 8.542
ремонт (замена) водостоков | 50 | 39.5433
утепление розлива | 40 | 40
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
установка общедомовых приборов учета | 19 | 51.1311
Зеленая 19
ямочный ремонт дорог | 20 | 35.367
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
освещение придомовой территории | 40 | 5
установка общедомовых приборов учета | 17 | 19.8
Кедровая 4
ремонт (замена) водостоков | 100 | 60.6874
замена подъездного остекления | 640 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт цоколя (фасада) | 0 | 7.3
ремонт дверей | 60 | 60
ямочный ремонт дорог | 25
монтаж системы водоотведения (розлив) | 80 | 80 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 6 | 6
установка общедомовых приборов учета (реконструкция ЦТП) | 291 | 64.8321
Сибирская 2
ремонт цоколя | 40 | 21.835
текущий подъездных дверей | 50 | 15.29
ремонт колодцев | 8 | 8
ямочный ремонт дорог | 30
установка общедомовых приборов учета, реконструкция ЦТП | 369 | 62.3056
ремонт (замена) водостоков | 100 | 72
монтаж системы водоотведения (цоколь) | 130 | 130
Сибирская 6
ремонт (замена) водостоков | 70 | 59.0159
замена магистральных стояков отопления | 80 | 80
ремонт дверей | 13.5 | 13.5
ремонт фасада | 0 | 27.95
ремонт колодцев | 6 | 6
установка общедомовых приборов учета, реконструкция ЦТП | 165 | 51.952
Сибирская 8
ремонт (замена) водостоков | 50 | 39.3273
ремонт дверей | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт подъездов | 0 | 35.0744
замена магистральных стояков отопления | 15 | 15
ремонт колодцев | 4 | 4
замена светильников-придомовое освещения | 5 | 5
установка общедомовых приборов учета | 97 | 36.8774
Сибирская 10
ремонт (замена) водостоков | 40 | 29.6193
ремонт дверей | 12 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
устройство ограждений - придомовая территория | 0 | 6.314
ремонт фасада | 0 | 18.8
ремонт колодцев | 3 | 3
замена светильников подъездного освещения | 9 | 9
установка общедомовых приборов учета | 89 | 26.9607
Сибирская 14
ремонт дверей | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт подъездов | 50 | 50
устройство ограждений - придомовая территория | 0 | 8.537
ремонт (замена) водостоков | 50 | 39.5412
ремонт колодцев | 4 | 4
замена светильников подъездного освещения | 4 | 4
установка общедомовых приборов учета | 107 | 37.0125
Сибирская 16
ремонт подъездов | 40 | 26.48
ямочный ремонт дорог | 15 | 45.066
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
освещение придомовой территории | 50 | 2.1
замена светильников подъездного освещения | 8 | 10.4
установка общедомовых приборов учета | 79 | 41.3418
ремонт колодцев | 3 | 3
Снежная 1
ремонт подъездов | 70 | 70
замена светильников подъездного освещения | 18 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 30 | 77.598
освещение придомовой территории | 110 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 21 | 51.9556
ремонт колодцев | 5 | 5
благоустройство придомовой терертирии - водоотведение | 0 | 27.433
Снежная 3
ремонт подъездов | 40 | 40
замена светильников подъездного освещения | 9 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 35.051
освещение придомовой территории | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 17.9
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
Снежная 5
ремонт (замена) водостоков | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 35.838
замена светильников подъездного освещения | 9 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
освещение придомовой территории | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 41.9
ремонт фасада | 0 | 107.494
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ремонт деформационных швов | 0 | 33
Снежная 7
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 15 | 35.695
освещение придомовой территории | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 17.9
замена светильников подъездного освещения | 9 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
Снежная 9
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 15 | 35.702
освещение придомовой территории | 50 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 17.9
ремонт подъездов | 0 | 52.96
замена светильников подъездного освещения | 9 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
Снежная 12
ремонт колодцев | 4.5 | 4.5
ямочный ремонт дорог | 30 | 70.935
освещение придомовой территории | 110 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт подъездов | 0 | 17.5372
установка общедомовых приборов учета | 17 | 41.9
замена светильников подъездного освещения | 18 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
Березовая 5
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 10 | 17.898
освещение придомовой территории | 30 | 1.2
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
замена светильников подъездного освещения | 5 | 4.2
ремонт подъездов | 25 | 25
ремонт (замена) водостоков | 25 | 20.9584
Березовая 9
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 10 | 24.362
освещение придомовой территории | 25 | 1.1
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
замена светильников подъездного освещения | 8 | 10.5
ремонт (замена) водостоков | 25 | 22.0751
Березовая 11
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 10 | 27.546
освещение придомовой территории | 25 | 1.1
установка общедомовых приборов учета | 19 | 11.8
замена светильников подъездного освещения | 8 | 10.5
ремонт (замена) водостоков | 25 | 22.5531
Снежная 4
замена светильников подъездного освещения | 14 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 44.738
установка общедомовых приборов учета | 21 | 5.7
ремонт колодцев | 3 | 3
благоустройство придомовой терертирии - водоотведение | 0 | 18.816
Снежная 6
замена светильников подъездного освещения | 6 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 17.639
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
Снежная 6 а
замена светильников подъездного освещения | 8 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 27.412
установка общедомовых приборов учета | 19 | 3.8
ремонт колодцев | 2 | 2
Снежная 8
замена светильников подъездного освещения | 8 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10 | 27.202
установка общедомовых приборов учета | 19 | 3.8
ремонт колодцев | 2 | 2
освещение придомовой территории | 40 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
28\1
текущий ремонт подъездов | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 20
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 15.2208
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 6 | 5.4
28\2
текущий ремонт подъездов | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 20
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 15.1384
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 6 | 5.4
28\3
текущий ремонт подъездов | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 10
реконструкция ЦТП | 80 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7.7308
ремонт колодцев | 1 | 1
замена светильников подъездного освещения | 3 | 2.4
28\4
текущий ремонт подъездов | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 10
реконструкция ЦТП | 80 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7.8133
ремонт колодцев | 1 | 1
замена светильников подъездного освещения | 3 | 2.4
28\5
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 20
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 14.8976
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 5 | 4.2
28\6
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 15
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 15.1384
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 5 | 4.2
теплоизоляция розлива
28\7
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 15
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7.8133
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена светильников подъездного освещения | 5 | 4.2
28\8
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 20 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 13 | 17.1208
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 6 | 5.4
28\9
текущий ремонт подъездов | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 10
реконструкция ЦТП | 80 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7.8133
ремонт колодцев | 1 | 1
замена светильников подъездного освещения | 3 | 2.4
28\10
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 20
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 15.4594
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 6 | 5.4
28\11
текущий ремонт подъездов | 24 | 24
ямочный ремонт дорог | 20
реконструкция ЦТП | 150 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 25 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 15.4593
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
замена светильников подъездного освещения | 6 | 5.4
28\12
ремонт фасада | 0 | 10.106
реконструкция ЦТП | 80 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7.8133
ремонт колодцев | 1 | 1
замена светильников подъездного освещения | 3 | 2.4
28/13
реконструкция ЦТП | 80 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 13 | 9.6208
ремонт колодцев | 1 | 1
замена светильников подъездного освещения | 3 | 3
теплоизоляция розлива
21 *
замена (ремонт) водостоков | 40 | 21.742
ремонт дверей | 3 | 3
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
29 *
замена (ремонт) водостоков | 40 | 20.762
ремонт дверей | 3 | 3
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
31 *
замена (ремонт) водостоков | 40 | 21.736
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.7 | 1.7
65 а *
замена (ремонт) водостоков | 40 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.7 | 0.7
66 *
замена (ремонт) водостоков | 30 | 19.219
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.7 | 0.7
89/1 *
ремонт подъездов | 12 | 12
ремонт дверей | 1.5 | 1.5
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.7 | 0.7
89/2 *
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.7 | 0.7
89/3 *
ремонт дверей | 12 | 12
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0
ремонт колодцев | 0.7 | 0.7
замена (ремонт) водостоков | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
91 а *
ремонт дверей | 3 | 3
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
замена (ремонт) водостоков | 40 | 39.636 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
благоустройство придомовой территории - водоотведение | 0 | 22.4
102 *
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт фасада | 0 | 299.8339
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
замена (ремонт) водостоков | 50 | 43.284
128 а *
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 30 | 19.474
утепление розлива
130 а *
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 22
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 60 | 54.252
130 б *
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 15
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 40 | 20.978
138 *
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 18
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена (ремонт) водостоков | 40 | 54.674
140 *
ремонт водостоков | 25 | 54.554
ремонт дверей | 18 | 18
ямочный ремонт дорог | 18
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездных светильников | 4 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт цоколя | 20 | 52.868
замена подъездного остекления | 320 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
142 *
ремонт водостоков | 25 | 18
ремонт колодцев | 2 | 2
ямочный ремонт дорог | 15
установка общедомовых приборов учета | 15 | 7
замена подъездного остекления | 240 | 4.2
144 *
ремонт водостоков | 35 | 18
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 15
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездного освещения | 320 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
146 *
ремонт водостоков | 15 | 20.51
ремонт колодцев | 1 | 1
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 4 | 5.3
148 *
ремонт водостоков | 35 | 24.049
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ремонт лестницы-придомовая территория |  | 31.359
ямочный ремонт дорог | 80
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) |  | 8.4
ремонт деформационных швов | 0 | 20.471
150 *
ремонт водостоков | 35 | 22.975
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 75
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт лестницы-придомовая территория |  | 31.14
ремонт фасада | 20 | 20
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 7 | 6.3
ремонт деформационных швов | 0 | 20.328
152
ремонт водостоков | 35 | 18
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 15 | 21.0736
замена подъездного освещения | 8 | 4.2
замена подъездного остекления | 320 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
154
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 0 | 4.7
ремонт водостоков | 35 | 18
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 15 | 21.0044
замена подъездного остекления | 320 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
124
ремонт водостоков | 15 | 21.042
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездного освещения | 4 | 5.2
реконструкция ЦТП | 110 | 0 | неисполнение связано с нехваткой финансовых средств (задолженность собственников МКД)
126
ремонт водостоков | 15 | 24.065
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
ямочный ремонт дорог | 18
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
замена подъездного освещения | 7 | 4.7
реконструкция ЦТП | 220 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт дверей | 3 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
128
ремонт (замена) водостоков | 25 | 54.597
ямочный ремонт дорог | 18
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 7 | 6.24
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
130
ремонт фасада | 10 | 10
ремонт (замена) водостоков | 30 | 19.425
ямочный ремонт дорог | 10
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена освещения придомовой территории |  | 1.04
ремонт колодцев | 1 | 1
132
ремонт (замена) водостоков | 75 | 27.134
ремонт дверей | 4.5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 27
реконструкция ЦТП | 340 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 3.5 | 3.5
134
ремонт (замена) водостоков | 50 | 21.032
реконструкция ЦТП | 230 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 27
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
136 а
ремонт дверей | 12 | 12
ямочный ремонт дорог | 10
ремонт (замена) водостоков | 15 | 19.075
ремонт колодцев | 1 | 1
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
132 в
ремонт подъездов | 12 | 12
ремонт (замена) водостоков | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездного освещения | 3 | 2.7
реконструкция ЦТП | 130 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
установка насосной станции | 90 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1 | 1
132 г
ремонт подъездов | 12 | 12
ремонт (замена) водостоков | 30 | 19.853
реконструкция ЦТП | 130 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
установка насосной станции | 90 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1 | 1
136
ремонт подъездных дверей | 3 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт (замена) водостоков | 30 | 19.513
ямочный ремонт дорог | 10
замена подъездного освещения | 4 | 2.7
реконструкция ЦТП | 120 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
132 б
ремонт подъездов | 24 | 24
ремонт (замена) водостоков | 30 | 21.593
реконструкция ЦТП | 250 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 17 | 1.9
установка насосной станции | 90 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
замена подъездного освещения | 3 | 2.6
ремонт фасада | 20 | 47.856
142 а
ремонт подъездов | 24 | 24
ремонт (замена) водостоков | 30 | 21.053
реконструкция ЦТП | 360 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 137 | 23.1029
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт колодцев | 2.5 | 2.5
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 7 | 5.2
ремонт дверей | 12 | 12
142 б
ремонт подъездов | 10 | 10
ремонт (замена) водостоков | 30 | 20.198
замена освещения мест общего пользования (подъезд, придомовая территория) | 6 | 5.2
ремонт фасада | 0 | 164.784
реконструкция ЦТП | 260 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
установка общедомовых приборов учета | 107 | 17.1676
158
ремонт (замена) водостоков | 50 | 22.436
замена подъездного освещения | 7 | 12.5
замена подъездного остекления | 320 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
реконструкция ЦТП | 520 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 3.5 | 3.5
установка общедомовых приборов учета | 187 | 32.7039
ремонт фасада | 10 | 10
ремонт дверей | 15 | 15
ямочный ремонт дорог | 25
160
ремонт фасада | 40 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт (замена) водостоков | 30 | 20.199
реконструкция ЦТП | 260 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
установка общедомовых приборов учета | 107 | 17.1755
замена подъездного освещения | 5 | 4.2
162
ремонт фасада | 40 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ямочный ремонт дорог | 10
ремонт (замена) водостоков | 15 | 19.075
реконструкция ЦТП | 125 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 1 | 1
установка общедомовых приборов учета | 62 | 9.3689
замена подъездного освещения | 3 | 4.2
164
ямочный ремонт дорог | 10
ремонт перил | 0 | 0.531
ремонт колодцев | 1 | 1
установка общедомовых приборов учета | 47 | 1.9
замена подъездного освещения | 2 | 2
ремонт (замена) водостоков | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
166
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт перил | 0 | 1.013
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ремонт (замена) водостоков | 30 | 22.387
установка общедомовых приборов учета | 77 | 1.9
168
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ремонт перил | 0 | 0.998
ремонт (замена) водостоков | 30 | 22.319
установка общедомовых приборов учета | 75 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездного освещения | 6 | 4.7
170
ямочный ремонт дорог | 15
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ремонт перил | 0 | 1.0365
ремонт (замена) водостоков | 30 | 22.484
установка общедомовых приборов учета | 77 | 1.9
замена подъездного освещения | 6 | 8.4
ремонт подъездов | 24 | 24
172
ремонт колодцев | 1.5 | 1.5
ремонт (замена) водостоков | 30 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 75 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт перил | 0 | 1.0278
замена подъездного освещения | 6 | 4.7
обустройство приемного колодца | 50 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
174
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт перил | 0 | 1.032
ремонт (замена) водостоков | 30 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 75 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
замена подъездного освещения | 6 | 4.7
обустройство приемного колодца | 50 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
176
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт (замена) водостоков | 30 | 19.535
ремонт перил | 0 | 0.7158
установка общедомовых приборов учета | 77 | 1.9
замена подъездного освещения | 3 | 2.1
обустройство приемного колодца | 50 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
178
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт перил | 0 | 1.025
ремонт (замена) водостоков | 30 | 21.672
установка общедомовых приборов учета | 75 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт фасада с утеплением стены | 0 | 355.034
замена подъездного освещения | 6 | 4.2
обустройство приемного колодца | 50 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
180
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт (замена) водостоков | 30 | 21.772
установка общедомовых приборов учета | 75 | 12
ремонт перил | 0 | 1.052
замена подъездного освещения | 5 | 4.7
ремонт подъездов | 12 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
182
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт (замена) водостоков | 30 | 21.672
установка общедомовых приборов учета | 77 | 1.9
замена подъездного освещения | 5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт перил | 0 | 1.025
ремонт подъездов | 24 | 24
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
184
ремонт колодцев | 1.6 | 1.6
ремонт (замена) водостоков | 30 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
установка общедомовых приборов учета | 77 | 1.9
замена подъездного освещения | 5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт перил | 0 | 1.04
ремонт подъездов | 24 | 17.537
ремот лестницы - вход в подъезд | 0 | 40
обустройство контейнерной площадки | 15 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ул.Багратиона, 50/1
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 52 | 1.9
ремонт подъездов | 0 | 21.603
ремонт колодцев | 0.5 | 0.5
устройство козырька над входом в подъезд | 0 | 6
утепление розлива | 25 | 25
ул.Багратиона, 50/2
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 87 | 1.9
ремонт подъездов | 0 | 21.603
ремонт колодцев | 1 | 1
утепление розлива | 45 | 45
ул.Багратиона, 50/3
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 52 | 1.9
ремонт колодцев | 0.5 | 0.5
утепление розлива | 25 | 25
ул.Багратиона, 50/4
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
ремонт подъездов | 0 | 9.048
установка общедомовых приборов учета | 52 | 1.9
устройство козырька над входом в подъезд | 0 | 8
ремонт колодцев | 0.5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ул.Багратиона, 50/5
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 52 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.5 | 0.5
ремонт деформационных швов | 0 | 11.695
ул.Багратиона, 50/6
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 52 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива | 25 | 25
ремонт деформационных швов | 0 | 11.704
ул.Багратиона, 50/7
обустройство контейнерной площадки | 15 | 15 | средства застройщика
установка общедомовых приборов учета | 87 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
ремонт колодцев | 0.5 | 0 | неисполнение из-за нехватки финансовых средств (задолженность собственников МКД)
утепление розлива | 45 | 45

## Лист2
| 7542.3 | 43250
Снежная 1 | 4784.1 | 27433.5846
снежная 4 | 2758.2 | 15816.4154
ограждение
| 15137.9 | 32000
Зеленая 11 | 4071.1 | 8605.8965
Зеленая 17 | 4041 | 8542.2681
Сибирская 10 | 2987.2 | 6314.6407
Сибирская 14 | 4038.6 | 8537.1947
| 3724.8 | 62500
м-н Ершовский, 148 | 1868.9 | 31359.0663
м-н Ершовский, 150 | 1855.9 | 31140.9337